附件1：项目需求

（本章中标注“★”的条款为本项目的实质性条款，投标人不满足的，将按照无效投标处理。）

一、项目概述：

在新春佳节来临之际，为营造热烈、喜庆、祥和的节日氛围，展现职工精神风貌，增进队伍凝聚力，进一步丰富职工文化生活，计划采购2024年春节晚会文艺汇演服务项目。

★二、商务要求：

1. 服务期限：自合同签订之日起至2024年春节晚会文艺活动结束完成所有服务之日止。

2. 服务地点：成都市龙泉驿区妇幼保健院（或采购人指定地点）；

3. 付款方式和条件：付款方式和条件：合同签订后，在采购人收到成交供应商出具的合法票据后20个工作日内向成交供应商支付2024年春节晚会文艺汇演活动总合同总额的50%；2024年春节晚会文艺汇演服务项目结束后，在采购人收到成交供应商出具的合法票据后20个工作日内向成交供应商支付合同总额的剩余金额。

4. 成交供应商应在保证服务期和服务质量的前提下为采购人提供服务，服务中的一切风险（包括人员安全事故责任、与第三方的劳务纠纷、项目实施过程中的劳务纠纷及人员伤害等）均由成交供应商独自承担责任。

- 报价要求：成交供应商的报价应是响应本次采购项目要求的全部工作内容的体现，包括实施费用、场地费用、搭建费用、设备设施租赁费用（即设备、道具、服装租赁费用）、演出人员劳务费用、税金、保险和其他费用以及磋商文件规定的其它费用等完成本项目全部工作所需的一切费用。

三、项目服务内容及要求：

（一）本项目服务范围：

本次服务采购内容包括但不限于成都市龙泉驿区妇幼保健院春节晚会文艺汇演服务项目活动策划及组织实施，春节晚会场地搭建、氛围营造、舞台设施设备、服装道具、舞台妆造、物料设计及制作，应急保障措施以及现场人员服务等。

（二）服务内容及要求：

全面负责本次活动的策划、组织及实施工作，具体工作内容包括但不限于：

1.会前工作：

1.1供应商应充分了解成都市龙泉驿区妇幼保健院背景及情况，就2024年春节晚会文艺汇演活动策划及各环节表现形式，提供整体实施和策划方案。策划方案要在合理可行的前提下，主题鲜明、立意新颖；

1.2由采购商提供合适晚会场地，供应商需根据场地情况，做好规划设计、氛围营造及监督实施工作，提供场地规划和氛围营造方案，包括但不限于场地规划、动线设计、氛围营造设计、物料设计及制作、场地搭建及撤场等；

1.3晚会活动相关资料设计、制作、运输等，包括但不限于活动手册、桌卡、议程单等物料；

1.4结合医院实际及采购方需求，剪辑制作晚会前期视频；

1.5根据晚会主题设计邀请函、座牌、主持人手稿、节目单；

1.6协助采购商完成节目初选、彩排等工作。

2.会中服务：

2.1按照采购商要求，协助组织参会人员；

2.2提前完成场地布置和资料摆放等会务工作；

2.3负责提供标准的摄影、摄像等会议服务；

2.4在会前按采购人要求策划活动议程及各环节活动形式；

2.5负责所有流程的控制、配合及实施工作；

2.6负责符合大型会议标准的导播设备保障及维护服务；

2.7负责活动现场网络直播、转播服务。

3.后续工作：

3.1负责会后会场整理及撤离工作；

3.2提供晚会活动照片、影像资料；

3.3交接所有流程性文件、相关资料。

4.具体服务要求：

4.1 供应商需自行收集成都市龙泉驿妇幼保健院资料并结合2024年喜迎新春氛围及晚会主题提供晚会活动策划创意方案及活动现场效果图（需在响应文件中提供）。

4.2 活动时间安排：供应商需在响应文件中提供晚会活动执行安排的进度表（需在响应文件中提供，进度表格式自拟）。

4.3 音乐制作要求：供应商需完成本次晚会活动文艺汇演的原创节目的音乐制作（包含词、曲、音乐制作、录音、后期混缩等）并提供WAV格式的音乐母带，需紧扣本次晚会活动的主题。

4.4 片头以及LED视频背景制作要求：供应商需制作活动宣传片头及晚会节目现场背景视频，对晚会片头及节目背景视频进行美术及场景设计。采用三维动画制作，不低于4K分辨率呈现。

4.5 舞美设计要求：供应商需进行本次活动的舞美设计，要求舞美风格契合本次晚会主题，展示本院职工风采风貌；整个舞台布局设置需符合本次活动要求（舞台风格需根据春节主题进行调整），同时配备不少于1名灯光师和1名音响师、1名LED操控师；保证活动现场的各项设备、器材和道具的使用安全性（按照设备安全使用规程进行操作）；保证本次活动所需的所有设施、器材及道具至少在演出前一周到位，并可以在彩排时使用。

4.6 服装要求：供应商需提供本次活动中原创节目所需的演出服装，演出服装风格、颜色搭配与节目主题相契合。

4.7 化妆要求：供应商需提供专业化妆师团队上门完成节目妆造。

4.8 道具要求：供应商需提供本次活动中原创节目需要使用的道具，道具以节目需求为标准。

4.9 多媒体风格设计要求：以采购人指定主题为核心，结合龙年春节元素，采用虚实结合方式，利用LED屏展示。

4.10本次项目所需设备器材租赁要求：供应商需提供符合本次晚会活动的音响/灯光/视频/及其他演出设备（器材）。（需在响应文件中提供配置清单表）。